## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차 | [6 empty] | 14주차 | [6 empty] | 15주차
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
구분 | 역할분류 |  | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | 공통 | 역할 분담 맟 계획 수립 | 담당자: 김준호; 완료여부: 완료
| 공통 | 기획서 작성 | 담당자: 김준호; 완료여부: 기능구현중
| 공통 | WBS 작성 | 담당자: 김준호; 완료여부: 완료
| 공통 | 자료 조사 | 담당자: 정우택; 완료여부: 완료
| FE | UI/UX 설계 | 기능상세: FIGMA 사용; 담당자: 최종혁; 완료여부: 완료
| 공통 | 기술 스택 선정 | 기능상세: 리액트, 파이썬 기반 개발; 담당자: 김동해; 완료여부: 완료
| 공통 | 파이프라인 구축 | 담당자: 최성찬; 완료여부: 완료
| BE | 데이터베이스 설계 | 기능상세: postGreSQL 사용; 담당자: 김동해; 완료여부: 기능구현중
| 공통 | 협업 툴 선정 | 기능상세: git 프로젝트 페이지 생성; 담당자: 김준호; 완료여부: 완료
개발 | FE | 로그인 화면구현 | 기능상세: OAuth 로그인 구현; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 로그인 화면 UI 구현; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 회원가입 창 구현; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE | 설문 화면 구현 | 기능상세: 설문화면 UI 구현; 담당자: 정우택; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 사용자 성향 분석 구현; 담당자: 정우택; 완료여부: 작업대기
| FE | 메인 화면구현 | 기능상세: 뉴스 화면 구현; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 주식 종목 및 기업 주가; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 주가 창 구현; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 사용자 정보 출력 구현; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE | 지갑 화면구현 | 기능상세: 거래내역 출력 구현; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 자산 변동 데이터 출력; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 현재 자산 출력; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 자산 추가 기능 구현; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE | 뉴스 화면구현 | 기능상세: 경제 및 정치 뉴스 출력 구현; 담당자: 정우택; 완료여부: 작업대기
| FE | 주식 거래 화면 구현 | 기능상세: 현재 주가 그래프 구현; 담당자: 정우택; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 상승률, 하락률 순위 구현; 담당자: 정우택; 완료여부: 작업대기
| FE | 마이페이지 구현 | 기능상세: 사용자 정보 출력 구현; 담당자: 정우택; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 포트폴리오 정보 구현; 담당자: 정우택; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 관심 종목 출력 구현; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| FE |  | 기능상세: 추천 종목 출력 구현; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| BE | 알고리즘 구현 | 기능상세: 뉴스 수집 알고리즘 개발; 담당자: 최성찬; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 자연어 처리 모델 개발; 담당자: 최성찬; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 시계열 처리 모델 개발; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 자동 매수 매도 알고리즘 구현; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 상,하향 예측 알고리즘 구현; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE | 데이터 수집 | 기능상세: 공공데이터 API key 발급; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 종목 코드 수집; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 2020년~ 종가 데이터 수집; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 뉴스 데이터 크롤링; 담당자: 최성찬; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 수집된 데이터를 csv구조 저장; 담당자: 최성찬; 완료여부: 작업대기
| BE | 데이터 처리 및 분석 | 기능상세: 뉴스 데이터 가중치 부과 및 전처리; 담당자: 최성찬; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 뉴스 & 주가 데이터 병합; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 병합 데이터 알고리즘 학습; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 검증 모델을 통한 확인; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 시험 데이터 실행; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: 수집한 데이터 db로 전송; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| BE | 데이터베이스 구축 | 기능상세: 트랜잭션 관리; 담당자: 김동해; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: AWS 연동; 담당자: 김동해; 완료여부: 작업대기
배포 | FE | 데이터베이스 연동 | 기능상세: React에서 API 호출; 담당자: 최종혁; 완료여부: 작업대기
| BE |  | 기능상세: Flask를 통한 DB 연동; 담당자: 최성찬; 완료여부: 작업대기
최종 점검 | 공통 | 베타 버전 테스트 | 기능상세: 베타 버전 완성; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 피드백 및 수정; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| 공통 | 최종 버전 완성 | 기능상세: 프로젝트 완성; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 프로젝트 배포; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기
| 공통 | 발표 | 기능상세: 발표; 담당자: 김준호; 완료여부: 작업대기